## Sheet1
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
Finalizar exploración de datos | bar: S1
Conversión de anotaciones de bounding boxes a puntos centrales | bar: S1
Implementación de pipeline de preprocesamiento | bar: S1
Definición de métricas de evaluación | bar: S1
Entrenamiento inicial del modelo con hiperparámetros por defecto | bar: S1
Iteración del modelo | bar: S2 to S3
Ajustar hiperparámetros iniciales (tasa de aprendizaje, optimizador, peso de la función de pérdida) | bar: S2 to S3
Evaluación de resultados en el conjunto de validación | bar: S2 to S3
Análisis de resultados y detección de posibles sesgos | bar: S2 to S3
Revisión de funcionamiento correcto de Front-end | bar: S2 to S3
Iteración del modelo | bar: S4 to S5
Implementación de técnicas de regularización (dropout, batch normalization) | bar: S4 to S5
Ajuste de hiperparámetros para mejorar la clasificación | bar: S4 to S5
Comparación con resultados obtenidos en la iteración anterior | bar: S4 to S5
Optimización y Fine-Tuning | bar: S6
Mantener mejor combinación de hiperparámetros | bar: S6
Implementación de estrategias de aumento de datos | bar: S6
Evaluación de impacto en la precisión del modelo | bar: S6
Validación y pruebas | bar: S7
Evaluación de desempeño del modelo | bar: S7
Análisis de desempeño por especie | bar: S7
Pruebas al fron-end para confirmar el correcto funcionamiento | bar: S7
Identificación de posibles mejoras adicionales | bar: S7
Presentación y Revisión final | bar: S8
Presentación de resultados y comparación con HerdNet | bar: S8
Revisión de impacto y consideraciones éticas | bar: S8
Ajustes finales y consolidación del modelo final para futuras implementaciones | bar: S8